## Schedule
I-Study 주차별 일정표
2026 Spring Semester · 3/2 ~ 6/15
주차 | 담당자 | 할일 | 진행률 | 업무 내용
1주차 (3/2~8) | 김재현 (UI/UX) | 프로젝트 요구사항 분석 및 기본 UI 프레임워크 구축 (CustomTkinter) | 100% | 프로젝트 설계
| 김채우 (Backend/DB) | 기술 스택 선정 및 개발 환경 구축 (가상환경, 라이브러리 설치) | 100%
| 박종인 (AI/Core) | 프로젝트 구조 설계 및 MediaPipe 라이브러리 조사/선정 | 100%
2주차 (3/9~15) | 김재현 (UI/UX) | 메인 화면 기본 레이아웃 구현 (사이드바, 페이지 구조) | 100% | 시선추적 개발 전반
| 김채우 (Backend/DB) | SQLite DB 설계 및 테이블 스키마 정의 (whitelist_urls, study_log) | 100%
| 박종인 (AI/Core) | MediaPipe Face Landmarker 연동 및 카메라 캡처/프레임 처리 구현 | 100%
3주차 (3/16~22) | 김재현 (UI/UX) | 캘리브레이션 UI 구현 (시야각 보정 창) | 100% | 시선추적 개발 후반
| 김채우 (Backend/DB) | FocusDatabase 클래스 구현 및 화이트리스트 URL CRUD 기능 | 100%
| 박종인 (AI/Core) | 시선 방향 계산 알고리즘 + 눈 감음 감지 + 콜백 시스템 구현 | 100%
4주차 (3/23~29) | 김재현 (UI/UX) | 화이트리스트 관리 페이지 UI 구현 (URL 추가/삭제/토글) | 100% | DB연동+ URL모니터링
| 김채우 (Backend/DB) | 학습 기록 저장/조회 기능 및 기본 화이트리스트 초기화 구현 | 100%
| 박종인 (AI/Core) | Windows API 연동 (활성 창 감지) 및 화이트리스트 키워드 매칭 알고리즘 | 100%
5주차 (3/30~4/5) | 김재현 (UI/UX) | 홈/통계 페이지 구현 (타이머, 카메라 프리뷰, 집중도 그래프) 및 경고 팝업 | 100% | UI개선+ 영상제어+팝업
| 김채우 (Backend/DB) | 비허용 사이트 차단 로직 + 쿨다운 시스템 (중복 경고 방지) 구현 | 100%
| 박종인 (AI/Core) | 영상 자동 제어 구현 (일시정지/재생/10초 되감기) 및 시선 이탈 연동 | 100%
6주차 (4/6~12) | 김재현 (UI/UX) | 프로젝트 메인 대시보드 및 학습 통계 페이지 와이어프레임 설계 | 100% | 로깅+문서화+ 와이어프레임
| 김채우 (Backend/DB) | PostgreSQL 데이터베이스 설치 및 사용자/학습기록 기본 테이블 설계 | 100%
| 박종인 (AI/Core) | 로깅 시스템 구축 (로테이팅 파일 로거, gaze/monitor 로그 추가) | 100%
7주차 (4/13~19) | 김재현 (UI/UX) | 캘리브레이션 UI Head Pose 방식 재설계 | 100% | Head Pose 전환 테스트
| 김채우 (Backend/DB) | Head Pose 데이터 저장 스키마 설계 | 100%
| 박종인 (AI/Core) | solvePnP 기반 Head Pose 테스트 → Gaze 유지 결정 | 100%
8주차 (4/20~26) | 김재현 (UI/UX) | 기능 우선순위 확정 (Must: 공부시작/종료·화이트리스트·초점잡기·시간관리·로그인, Should: 학습통계·URL등록·URL바로가기·팝업창·일정표·휴식기능) / 앱 메뉴 구성도 작성 / 웹 메뉴 구성도 작성 | 1 | 기획 재정비 (산출물 작성)
| 김채우 (Backend/DB) | 시스템 구성도 재설계 (웹 기반 3계층 아키텍처: 클라이언트-백엔드-DB) / ERD 재설계 (5테이블: ADMIN·USERS·STUDY_LOGS·PLANNER_ITEMS·WHITELIST_URLS) | 1
| 박종인 (AI/Core) | e2e 사용자 시나리오 작성 (진입/학습진행/종료 3단계) / e2e 학습지도자 시나리오 작성 / 일정표 v4 수정 및 9~15주차 계획 수립 Use-Case 다이어그램 작성 | 1
9주차 (4/27~5/3) | 김재현 (UI/UX) | 로그인/회원가입 화면 UI 구현 / JWT 토큰 저장·갱신 로직 (앱 내) / API 클라이언트 모듈 작성 |  | NCP 서버 구축 + JWT 인증
| 김채우 (Backend/DB) | NCP 서버 세팅 (Ubuntu, 방화벽, 공인IP) / PostgreSQL 신규 테이블 생성 (users, study_logs, planner_items, whitelist_urls) / SQLAlchemy 모델 작성
| 박종인 (AI/Core) | FastAPI 프로젝트 구조 세팅 + Uvicorn / JWT 인증 API (회원가입/로그인/토큰갱신) / 역할 기반 권한 미들웨어 (student/coach)
10주차 (5/4~10) | 김재현 (UI/UX) | 공부 시작/종료 화면 UI / 이탈값 polling 연동 (30초) / 화이트리스트 바로가기 화면 (읽기 전용) / 학습 통계 화면 기본 구조 |  | 핵심 CRUD API 구현
| 김채우 (Backend/DB) | study_logs CRUD 쿼리 / whitelist_urls 쿼리 (coach 전용 쓰기) / planner_items 쿼리 (student 전용 쓰기)
| 박종인 (AI/Core) | users / study_logs CRUD API / whitelist_urls CRUD API / 이탈값 합산 → focus_time 저장 로직
11주차 (5/11~17) | 김재현 (UI/UX) | 일정표(PLANNER) 화면 구현 (생성/수정/삭제/완료 체크) / 학습 통계 페이지 완성 (일별/주별 집중도) / 휴식 기능 UI |  | PLANNER+통계 API+서버 배포
| 김채우 (Backend/DB) | planner_items CRUD API 완성 / 통계 쿼리 (일별/주별 집중률) / FastAPI 서버 NCP 배포 + 동작 확인
| 박종인 (AI/Core) | planner_items API / 통계 연산 API (일/주) / 시선 추적 → focus_time 서버 전송 연동 테스트
12주차 (5/18~24) | 김재현 (UI/UX) | 앱 전체 흐름 점검 + 버그 수정 / UI 디자인 다듬기 / React + TailwindCSS 웹 프로젝트 세팅 |  | 앱 완성 + 웹 세팅
| 김채우 (Backend/DB) | 통계 쿼리 (월별 트렌드) / 서버 자동 재시작 (systemd) + 로그 모니터링 / HTTPS 인증서 세팅 (Let's Encrypt)
| 박종인 (AI/Core) | 통계 연산 API (월별) / API 에러 응답 표준화 / 시선 추적 엣지 케이스 처리 (카메라/네트워크)
13주차 (5/25~31) | 김재현 (UI/UX) | 웹 로그인/회원가입 화면 / 학습 통계 대시보드 웹 화면 (일별/주별 차트) / 화이트리스트 관리 웹 화면 (coach 전용) |  | Coach 웹 개발
| 김채우 (Backend/DB) | coach → student JOIN 쿼리 최적화 / 인덱스 추가 (study_date, student_id) / API 문서 자동 생성 (Swagger)
| 박종인 (AI/Core) | coach 전용 API 응답 포맷 점검 / 앱 추가 버그 수정 / 시선 추적 환경별 테스트 (조명/거리)
14주차 (6/1~7) | 김재현 (UI/UX) | 학생 일정표 조회 + 학습 통계 대시보드 (차트) / 반응형 디자인 + 웹 UI 다듬기 / 팝업창 기능 구현 |  | 웹 완성 + 코드 정리
| 김채우 (Backend/DB) | 대시보드 집계 쿼리 튜닝 / 전체 테이블 무결성 최종 점검 / DB 스키마 문서 정리
| 박종인 (AI/Core) | API 보안 점검 / 최종 코드 정리 + 리팩토링 / API 전체 에러 핸들링 보강
15주차 (6/8~15) | 김재현 (UI/UX) | 앱↔서버↔웹 풀 시나리오 통합 테스트 / 학생 앱 exe 패키징 (PyInstaller) / 시연 화면 준비 + 사용자 매뉴얼 / 발표 자료 (UI/UX 파트) / 최종 제출 |  | 통합 테스트 + 최종 제출
| 김채우 (Backend/DB) | NCP 서버 운영 환경 최종 배포 / DB 백업 자동화 (cron) / 서버 부하 테스트 + 보안 점검 / DB 스키마 문서 + ERD 최종본 / 발표 자료 (DB+서버 파트) / 최종 제출
| 박종인 (AI/Core) | 시선 추적 최종 정확도 테스트 / 동시 접속 처리 확인 / API 문서 + 시선 추적 기술 문서 / 발표 자료 (백엔드+AI 파트) / 최종 제출

## 모듈별 일정
모듈별 일정
모듈 | Phase | 담당자 | 업무 내용 | 진행률
M01 프로젝트 설계 및 환경 구축 W1 (3/2~8) | P1 | 김재현 (UI/UX) | [W1] 프로젝트 요구사항 분석 및 기본 UI 프레임워크 구축 (CustomTkinter) | ✅
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W1] 기술 스택 선정 및 개발 환경 구축 (가상환경, 라이브러리 설치) | ✅
|  | 박종인 (AI/Core) | [W1] 프로젝트 구조 설계 및 MediaPipe 라이브러리 조사/선정 | ✅
M02 시선 추적 시스템 (Gaze Tracking) W2~3 (3/9~22) | P1~2 | 김재현 (UI/UX) | [W2] 메인 화면 기본 레이아웃 구현 (사이드바, 페이지 구조) | ✅
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W2] SQLite DB 설계 및 테이블 스키마 정의 (whitelist_urls, study_log) | ✅
|  | 박종인 (AI/Core) | [W2] MediaPipe Face Landmarker 연동 및 카메라 캡처/프레임 처리 구현 | ✅
|  | 김재현 (UI/UX) | [W3] 캘리브레이션 UI 구현 (시야각 보정 창) | ✅
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W3] FocusDatabase 클래스 구현 및 화이트리스트 URL CRUD 기능 | ✅
|  | 박종인 (AI/Core) | [W3] 시선 방향 계산 알고리즘 + 눈 감음 감지 + 콜백 시스템 구현 | ✅
M03 URL 모니터링 및 차단 W4 (3/23~29) | P2 | 김재현 (UI/UX) | [W4] 화이트리스트 관리 페이지 UI 구현 (URL 추가/삭제/토글) | ✅
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W4] 학습 기록 저장/조회 기능 및 기본 화이트리스트 초기화 구현 | ✅
|  | 박종인 (AI/Core) | [W4] Windows API 연동 (활성 창 감지) 및 화이트리스트 키워드 매칭 알고리즘 | ✅
M04 UI/UX 통합 W5~6 (3/30~4/12) | P3 | 김재현 (UI/UX) | [W5] 홈/통계 페이지 구현 (타이머, 카메라 프리뷰, 집중도 그래프) 및 경고 팝업 | ✅
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W5] 비허용 사이트 차단 로직 + 쿨다운 시스템 구현 | ✅
|  | 박종인 (AI/Core) | [W5] 영상 자동 제어 구현 (일시정지/재생/10초 되감기) 및 시선 이탈 연동 | ✅
|  | 김재현 (UI/UX) | [W6] 메인 대시보드 및 학습 통계 페이지 와이어프레임 설계 | ✅
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W6] PostgreSQL 데이터베이스 설치 및 사용자/학습기록 기본 테이블 설계 | ✅
|  | 박종인 (AI/Core) | [W6] 로깅 시스템 구축 (로테이팅 파일 로거, gaze/monitor 로그 추가) | ✅
M05 Head Pose 전환 W7 (4/13~19) | P4 | 김재현 (UI/UX) | [W7] 캘리브레이션 UI를 Head Pose 방식으로 재설계 (각도 시각화 가이드 포함) | ✅
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W7] Head Pose 데이터 저장 스키마 설계 (roll/pitch/yaw 각도 컬럼 추가) | ✅
|  | 박종인 (AI/Core) | [W7] Head Pose Estimation 알고리즘 구현 (solvePnP 기반 머리 회전각 계산) | ✅
M06 기획 재정비 (산출물 작성) W8 (4/20~26) | P5 | 김재현 (UI/UX) | [W8] 기능 우선순위 확정 (Must/Should 분류) / 앱·웹 메뉴 구성도 작성 / 시스템 구성도 재설계 | ⬜
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W8] ERD 재설계 (ADMIN·USERS·STUDY_LOGS·PLANNER_ITEMS·WHITELIST_URLS) / Use-Case 다이어그램 작성 / 일정표 v4 수정 | ⬜
|  | 박종인 (AI/Core) | [W8] e2e 사용자 시나리오 작성 / e2e 학습지도자 시나리오 작성 / FastAPI 구조 재검토 | ⬜
M07 NCP 서버 구축 + JWT 인증 W9 (4/27~5/3) | P5 | 김재현 (UI/UX) | [W9] 로그인/회원가입 화면 UI 구현 / JWT 토큰 저장·갱신 로직 / API 클라이언트 모듈 작성 | ⬜
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W9] NCP 서버 세팅 (Ubuntu, 방화벽, 공인IP) / PostgreSQL 신규 테이블 생성 / SQLAlchemy 모델 작성 | ⬜
|  | 박종인 (AI/Core) | [W9] FastAPI + Uvicorn 세팅 / JWT 인증 API (회원가입/로그인/토큰갱신) / 역할 기반 권한 미들웨어 (student/coach) | ⬜
M08 핵심 CRUD API 구현 W10 (5/4~10) | P6 | 김재현 (UI/UX) | [W10] 공부 시작/종료 화면 UI / 이탈값 polling 연동 (30초) / 화이트리스트 바로가기 (읽기 전용) | ⬜
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W10] study_logs CRUD 쿼리 / whitelist_urls 쿼리 (coach 전용 쓰기) / planner_items 쿼리 (student 전용) | ⬜
|  | 박종인 (AI/Core) | [W10] users / study_logs CRUD API / whitelist_urls CRUD API / 이탈값 합산 → focus_time 저장 로직 | ⬜
M09 PLANNER + 통계 API + 서버 배포 W11 (5/11~17) | P6 | 김재현 (UI/UX) | [W11] 일정표(PLANNER) 화면 구현 / 학습 통계 페이지 완성 (일별/주별) / 휴식 기능 UI | ⬜
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W11] planner_items CRUD API / 통계 쿼리 (일별/주별 집중률) / FastAPI 서버 NCP 배포 | ⬜
|  | 박종인 (AI/Core) | [W11] planner_items API / 통계 연산 API (일/주) / 시선 추적 → focus_time 서버 전송 연동 | ⬜
M10 앱 완성 + 웹 프로젝트 세팅 W12 (5/18~24) | P7 | 김재현 (UI/UX) | [W12] 앱 전체 흐름 점검 + 버그 수정 / UI 다듬기 / React+TailwindCSS 웹 프로젝트 세팅 | ⬜
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W12] 통계 쿼리 (월별 트렌드) / 서버 자동 재시작 (systemd) / HTTPS 인증서 세팅 | ⬜
|  | 박종인 (AI/Core) | [W12] 통계 연산 API (월별) / API 에러 응답 표준화 / 시선 추적 엣지 케이스 처리 | ⬜
M11 Coach 웹 개발 W13 (5/25~31) | P7 | 김재현 (UI/UX) | [W13] 웹 로그인/회원가입 / 학습 통계 대시보드 웹 화면 (차트) / 화이트리스트 관리 웹 화면 (coach 전용) | ⬜
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W13] coach→student JOIN 쿼리 최적화 / 인덱스 추가 / API 문서 자동 생성 (Swagger) | ⬜
|  | 박종인 (AI/Core) | [W13] coach 전용 API 응답 포맷 점검 / 앱 버그 수정 / 시선 추적 환경별 테스트 | ⬜
M12 웹 완성 + 코드 정리 W14 (6/1~7) | P8 | 김재현 (UI/UX) | [W14] 학생 일정표 조회 + 통계 대시보드 웹 / 반응형 디자인 + 팝업창 기능 | ⬜
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W14] 대시보드 집계 쿼리 튜닝 / 전체 테이블 무결성 최종 점검 / DB 스키마 문서 | ⬜
|  | 박종인 (AI/Core) | [W14] API 보안 점검 / 코드 정리 + 리팩토링 / 에러 핸들링 보강 | ⬜
T01 통합 테스트 + 최종 제출 W15 (6/8~15) | P9 | 김재현 (UI/UX) | [W15] 앱↔서버↔웹 풀 시나리오 통합 테스트 / exe 패키징 (PyInstaller) / 시연 화면 준비 + 매뉴얼 / 발표 자료 (UI/UX) / 최종 제출 | ⬜
|  | 김채우 (Backend/DB) | [W15] NCP 서버 최종 배포 / DB 백업 자동화 / 서버 부하 테스트 + 보안 점검 / ERD 최종본 / 발표 자료 (DB+서버) / 최종 제출 | ⬜
|  | 박종인 (AI/Core) | [W15] 시선 추적 최종 정확도 테스트 / 동시 접속 처리 확인 / API 문서 + 기술 문서 / 발표 자료 (백엔드+AI) / 최종 제출 | ⬜

## 간트 차트
I-Study 간트 차트 (2026. 3월~6월 15일)
모듈 | 모듈명 | 담당 | 상태 | W1 3/2~8 | W2 3/9~15 | W3 3/16~22 | W4 3/23~29 | W5 3/30~4/5 | W6 4/6~12 | W7 4/13~19 | W8 4/20~26 | W9 4/27~5/3 | W10 5/4~10 | W11 5/11~17 | W12 5/18~24 | W13 5/25~31 | W14 6/1~7 | W15 6/8~15
M01 | 프로젝트 설계 및 환경 구축 | 김재현 | ✅ | █
|  | 김채우 | ✅ | █
|  | 박종인 | ✅ | █
M02 | 시선 추적 시스템 | 김재현 | ✅ |  | █ | █
|  | 김채우 | ✅ |  | █ | █
|  | 박종인 | ✅ |  | █ | █
M03 | URL 모니터링 및 차단 | 김재현 | ✅ |  |  |  | █
|  | 김채우 | ✅ |  |  |  | █
|  | 박종인 | ✅ |  |  |  | █
M04 | UI/UX 통합 | 김재현 | ✅ |  |  |  |  | █ | █
|  | 김채우 | ✅ |  |  |  |  | █ | █
|  | 박종인 | ✅ |  |  |  |  | █ | █
M05 | Head Pose 전환 | 김재현 | ✅ | [6 empty] | █
|  | 김채우 | ✅ | [6 empty] | █
|  | 박종인 | ✅ | [6 empty] | █
M06 | 기획 재정비 (산출물 작성) | 김재현 | ⬜ | [7 empty] | █
|  | 김채우 | ⬜ | [7 empty] | █
|  | 박종인 | ⬜ | [7 empty] | █
M07 | NCP 서버 구축 + JWT 인증 | 김재현 | ⬜ | [8 empty] | █
|  | 김채우 | ⬜ | [8 empty] | █
|  | 박종인 | ⬜ | [8 empty] | █
M08 | 핵심 CRUD API 구현 | 김재현 | ⬜ | [9 empty] | █
|  | 김채우 | ⬜ | [9 empty] | █
|  | 박종인 | ⬜ | [9 empty] | █
M09 | PLANNER + 통계 API + 서버 배포 | 김재현 | ⬜ | [10 empty] | █
|  | 김채우 | ⬜ | [10 empty] | █
|  | 박종인 | ⬜ | [10 empty] | █
M10 | 앱 완성 + 웹 프로젝트 세팅 | 김재현 | ⬜ | [11 empty] | █
|  | 김채우 | ⬜ | [11 empty] | █
|  | 박종인 | ⬜ | [11 empty] | █
M11 | Coach 웹 개발 | 김재현 | ⬜ | [12 empty] | █
|  | 김채우 | ⬜ | [12 empty] | █
|  | 박종인 | ⬜ | [12 empty] | █
M12 | 웹 완성 + 코드 정리 | 김재현 | ⬜ | [13 empty] | █
|  | 김채우 | ⬜ | [13 empty] | █
|  | 박종인 | ⬜ | [13 empty] | █
T01 | 통합 테스트 + 최종 제출 | 김재현 | ⬜ | [14 empty] | █
|  | 김채우 | ⬜ | [14 empty] | █
|  | 박종인 | ⬜ | [14 empty] | █
| 범례: | ■ 완료 (W1~7) | ■ 진행중 (W8) | ■ 예정 (W9~15)